## Лист1
ìê<0+06Sçî | Название | Важность | Предварительная оценка | Как продемонстрировать | Примечания | зависит от
2 | Регистрация/Авторизация пользователя | 100 |  | Зарегистрировать польвателя. подтвердить регистрацию. Войти на главную страницу. | процедуру входа в акаунт также должна быть реализована в андроид части | 0 | граф | http://graphonline.ru/?graph=SRnmKjNhxPkjQewc
1 | Создание целей | 90 |  | Войти в сисетму.Создать цель. Перейти в список целей посмотреть только что созданую цель |  | 2
3 | Создание плана на заватра | 85 |  | Войти в систему, создать план на заватра. Изменить статус пнала на сегодня. |  | 2
7 | Привязка пунка ежедневного плана к пнкту плана одной из целей | 70 |  | Войти в систему, перейти в пунк создания плана на завтра при создании одного из пунктов план указать пункт плана одной из целей. Пепейти в режим простотра плана на затра и перейти поссылке к пункту плана цели |  | 1, 2, 3
4 | Создание/редактирование счетов | 65 |  | Войти в систему, создать несколько счетов. Перейти на страницу счетов переименовать один из счетов | Страница счетов может собой представлять таблицу | 2
5 | Фиксирование сотстояний счетов | 60 |  | Войти в истемуб инициировать фиксацию, внести данные о сотстоянии счетов. Перейти на страницу счетов посмотреть таблицу динамики счетов. |  | 2, 4
9 | Просмотре отчета по конкретному пункту плана цели | 60 |  | Войти в систему, перейти в пункт просмтотра цели который долеж содержать план её достижения. Для одного из пунктов плана выбрать функцию сформировать отчет. Как резульат должен открыть необходимый отчет |  | 1, 2, 3, 5,
8 | Просмотр отчёта по конкретной цели | 55 |  | Войти в систему перейти к списку целей после чего выбрать пункт свормировать отчет. Должна открыть страница которая собержит необходимый отчет |  | 1, 2, 3, 5, 7
6 | Просмотр граика активности | 50 |  | Войти в систему посмотрть график, отметить задачу как выполнениу, убедиться в фиксировании изменения на графике |  | 2.3
10 | [5 empty] | 2
11 | [5 empty] | 2
12 | [5 empty] | 2
13 | [5 empty] | 2
14 | [5 empty] | 1